会昌县2024年柑橘黄龙病防控工作方案

（征求意见稿）

近年来，受气候异常、果园管理松懈、柑橘木虱抗药性、耐药性增强等因素影响，全县柑橘木虱虫口基数逐年增长，个别乡镇黄龙病发病率高达8%以上，个别果园发病率甚至达到60%以上。柑橘黄龙病反弹趋势明显，全县存在病虫监测不到位、防控力度下降、柑橘木虱虫情反弹、失管果园增多等问题，防控形势特别严峻，严重威胁脐橙、桔柚产业安全和高质量发展。为坚决遏制柑橘黄龙病扩散蔓延，切实保障我县脐橙、桔柚优势特色产业健康发展，根据《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市2024年柑橘黄龙病防控工作方案的通知》（赣市府办字〔2024〕22号）和《会昌县果业产业高质量发展行动计划（2021-2025年）》（会办字〔2022〕7号）精神，特制定本方案。

一、指导思想

以贯彻落实《赣南脐橙保护条例》为抓手，坚持政府主导、属地主责、农户主体、统防统治、联防联控的防控原则，按照彻底清除病树、精准防除木虱、杜绝带病种苗、建立长效机制的总要求，全面抓紧抓实抓好柑橘黄龙病防控，坚决遏制柑橘黄龙病蔓延危害，确保脐橙、桔柚产业安全。

二、工作目标

（一）病情控制目标

确立“去存量、遏增量”的目标，2024年确保全县柑橘果树普查率达100%，病树砍除率达100%，失管（半失管）果园全面彻底清除，全县柑橘黄龙病平均病株率控制在3%以下的低度流行状态。

（二）虫情控制目标

建立市级柑橘危险性病虫监测点5个，关键时期组织开展柑橘木虱统防统治5万亩以上，正常管理果园常年柑橘木虱虫口基数控制在1头/百梢以下。

三、重点任务

（一）全面开展普查，准确掌握病情

2024年3月27日—4月1日全县开展柑橘黄龙病病树全面普查摸底工作，共普查出存量病树17.6681万株，其中正常管理果园病株数3.1121万株，失管（半失管）果园9.2893万株，发病率超过30%的果园5.2667万株。进一步掌握全县柑橘黄龙病失管（半失管）果园及黄龙病病树存量情况，做到底数清、情况明。各乡（镇）要组建柑橘黄龙病普查专业队伍，对辖区内所有柑橘果园分阶段常态化开展全面普查，专业队伍由乡镇果茶岗、果技员和有经验的果业从业者组成。4—8月，重点对辖区内失管、半失管果园及房前屋后零星种植柑橘类果树开展专项排查，摸清失管果园分布及数量，建立排查整治任务清单，明确清除时限和责任干部，实行动态监管。9—12月，抓住病树症状最易识别的关键时期，按照乡（镇）不漏村、村不漏组、组不漏片、片不漏园、园不漏株的要求，对属地所有柑橘果园进行全面普查和标识病树，并以村为单位逐户逐园建立防控工作台账（附件2、3）。台账每月实时更新，动态管理，务求数据真实准确，并及时报送。县果茶发展服务中心要加强工作调度和病情核查，做到底数清、情况明。经核查后对台账数据误差率达10%以上的乡（镇）按误差同等比例扣除当年砍树普查工作经费。县、乡（镇）两级建立失管（半失管）果园群众举报制度，公布举报电话0797-5622594，做到有报必核查，核实后马上督办，并限时办结。〔责任单位：县果茶发展服务中心、各乡（镇）人民政府〕

（二）彻底清除病树，切实减少病源

各乡（镇）要根据果园情况分类落实病树清除责任。

1.对正常管理的果园病树3.1121万株，督促果农自主、及时砍除普查出的病树，适当推进柑橘保险扩面，做到愿保尽保，提高果农清除病树的积极性。

2.对失管（半失管）果园9.2893万株及发病率超过30%的果园病树5.2667万株，应在4月底前按照自主砍除一批，专业队清除一批，全部清除到位。对失管果园及发病严重失去经济效益的果园，督促果农限期全园砍除，对要求复种的病毁果园实行联审联批加黄龙病防控责任承诺制，不适宜种植的区域坚决退出，不得复种；对果农不配合或联系不到业主的果园，由所在乡（镇）根据《赣南脐橙保护条例》组织专业队伍依法采取应急处置措施清除病树，确保病树和失管果园全面清除到位；对不复种的果园且符合土地整治项目实施条件的作为补充耕地后备资源用于土地整治项目，由各乡（镇）人民政府做好果农工作并将数据移交县自然资源局。

3.对增量的失管果园及病树实行动态清除，发现一园清除一园、发现一株清除一株。对漏查漏排、不如实上报数据、弄虚作假、工作不力的乡（镇），扣除30%的普查砍树工作经费，并进行约谈。

病树砍除要严格按照“五步法”（即：一锯，留蔸3-7cm锯除病树；二划，树蔸切面划“十字”；三涂，树蔸切面涂刷30%草甘膦10倍液；四包，用薄膜包扎树蔸；五埋，用土埋住包扎好的树蔸）规范操作，避免树蔸再次萌芽；清除病树前要先喷药防杀柑橘木虱，避免病情传播扩散。〔责任单位：县果茶发展服务中心、县自然资源局、县林业局、县水土保持中心，各乡（镇）人民政府〕

（三）高效防控木虱，切断传播途径

柑橘木虱是柑橘黄龙病田间传播的唯一虫媒，精准高效防控柑橘木虱是有效遏制柑橘黄龙病扩散蔓延的重要手段。要进一步加强和完善5个市级柑橘危险性病虫监测点的建设，定时规范监测柑橘木虱的田间发生消长动态，及时发布病虫预报预警信息，指导果农科学精准防控。动员广大果农以合作社、村组、坑片、基地为单元，由能人、大户牵头组建区域性联防联控组织，在冬季、早春以及夏梢、秋梢、晚秋梢萌发期“五个关键期”，统一时间、统一技术、统一药剂开展柑橘木虱防治。每个防控单元每年至少组织联防联控2次。积极引导发展一批专业服务能力强的病虫防治社会化服务组织，开展社会化、专业化、规模化的柑橘木虱统防统治服务。在柑橘木虱发生高峰期，通过政府购买服务形式，对柑橘果园集中连片区域开展飞机施药统防统治，大面积、快速降低柑橘木虱虫口基数。〔责任单位：县果茶发展服务中心、县农业农村局、各乡（镇）人民政府〕

（四）从严执法监管，规范防控措施

县、乡两级要组织农业农村、市场监管、公安、果业等部门加大执法力度，根据《条例》要求对柑橘黄龙病防控各个环节开展专项检查。由县农业综合行政执法大队牵头的综合执法每季度应不少于1次。强化种苗检疫监管，严格实行苗木生产经营许可制度，加强对各定点繁育场的监督管理，坚决取缔大田露天育苗和市场交易不安全苗木等违法行为。强化防控责任落实监管，依法依规对拒不配合开展木虱统防统治、拒不履行病树清理义务的果园主作出相应处罚。强化防控投入品监管，严厉打击树体注射抗生素及其他不明成分药物等“治疗”黄龙病树行为，同时加强对果农的宣传教育和培训，提高果农的认识，自觉抵制此类行为。〔责任单位：县农业农村局、县市场监管局、县公安局、县果茶发展服务中心、各乡（镇）人民政府〕

（五）优化栽培模式，提升抗病能力

以标准化生态果园建设为抓手，着力推进老果园提升改造和新建（复种）果园标准化生产。依托地形条件，保留山顶原生植被，果园周边种植杉树隔离带，营造生态隔离屏障，阻隔柑橘木虱迁移。通过推行果园套种或生草、增施有机肥、深翻改土、合理修剪、科学用药等绿色高效生产模式，保护果园生物多样性，增强树势，提升树体抗病能力。〔责任单位：县果茶发展服务中心、县农业农村局、县水土保持中心、各乡（镇）人民政府〕

四、保障措施

（一）加强组织领导，落实属地责任

成立由县长任组长，分管副县长任副组长，农业农村局、市场监管局、公安局、自然资源局、林业局、财政局、果茶发展服务中心、融媒体中心、水土保持中心和各乡（镇）主要负责人为成员的柑橘黄龙病防控工作领导小组。各乡（镇）、各单位务必要提高政治站位，深刻认识果业产业在全面推进乡村振兴进程中的重要地位，以及柑橘黄龙病防控对果业产业兴衰存亡的决定性作用，加强组织领导，层层压实责任，全力打好柑橘黄龙病防控攻坚战。严格落实“属地管理责任制”，各乡（镇）应成立柑橘黄龙病防控工作领导小组，制定各乡（镇）柑橘黄龙病防控方案，要强化党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，乡、村（居）干部、果技员合力抓，健全乡、村（居）干部、果技员“五包”（包户、包园、包普查、包清除、包稳定）责任倒查的工作机制。要多种形式广泛宣传，引导、动员广大干部群众自觉加入防控工作，形成上下联动、齐抓共管的浓厚氛围，确保柑橘黄龙病防控工作落到实处、取得实效。

（二）加大资金投入，保障工作开展

县政府将加大柑橘黄龙病防控资金的投入力度，对购买无病毒苗木、失管果园清理、疫情监测、木虱联防联控等方面进行补助。补助资金重点用于病树普查清理、柑橘木虱统防统治、农民果技员聘用、宣传培训、果园安全生产、失管果园普查清理等方面，奖补资金继续按病树3元/株、失管果园8元/株标准执行。县财政按照赣市府办字〔2018〕2号文件要求，足额预算安排2024年度柑橘黄龙病防控专项资金，严格按照资金管理拨付，全过程监督资金使用情况，同时按照时间节点及工作进度拨付相应资金，确保工作有序开展。各乡（镇）也要做到专款专用，同时有条件的乡（镇）还要统筹安排一定量的其它资金用于本乡（镇）的柑橘黄龙病防控工作。

（三）强化队伍建设，提升技术水平

加强果业专业队伍建设，乡（镇）果茶岗抓好主责主业，果技员做好果技服务。充分组织发动各级果业技术人员，采取多种形式开展高密度、全覆盖的防控技术培训和《赣南脐橙保护条例》宣传，尤其是要强化新进入果业行业的技术人员、种植户和零散小户的培训、宣传，全面提升果农柑橘黄龙病自主防控意识和防控技术水平。

（四）加强防控宣传，营造良好氛围

县融媒体中心要加大柑橘黄龙病防控工作的宣传力度，宣传防控工作中涌现的先进典型和经验做法，曝光一批违反《赣南脐橙保护条例》的人和事。各乡（镇）要利用大喇叭播报、张贴宣传标语、发放宣传资料、开设宣传专栏、举办技术培训等多种形式，广泛宣传柑橘黄龙病危害性，提高果农对木虱防除、病树识别和清除的认识，增强柑橘黄龙病防控信心。

（五）严格督查考核，确保措施落实

为确保柑橘黄龙病防控工作落到实处，县政府将对全县柑橘黄龙病防控工作实行“每季一督查、年底一考核”工作机制，重点考核工作组织部署、病树和失管（半失管）果园普查清除、疫情监测、联防联控、木虱统防统治、资金使用等。对市、县季度督查工作成效差和被上级明察暗访通报较差的乡镇，给予通报批评并上黑榜，年终考评结果纳入乡（镇）高质量发展重要内容。根据考评结果，评选2个防控先进乡（镇）进行表彰，对不达标的乡（镇）进行通报批评，对工作不力造成疫情继续加重的区域，将追究其相关责任人的责任，取消当年考核评先评优资格。

附件：1.会昌县2024年柑橘黄龙病防控工作考核表

2.失管果园认定表

3.    （乡）镇柑橘黄龙病防控工作台账情况表

4.会昌县柑橘黄龙病病树存量普查摸底表

附件1

会昌县2024年柑橘黄龙病防控工作考核表

乡（镇）：                                   核查时间：    年    月    日

|  | 核查项目（总100分） | 核查内容及计分标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 看乡（镇）资料台账（20分） | 组织领导情况（5分） | 召开动员部署会，下发文件2分；明确包干责任分工2分；有专门普查队伍1分 | 查资料台账 |  |
|  | 宣传培训情况（5分） | 开展防控技术培训：乡（镇）集中2次以上，果业村、基地每个季度1次以上3分；有宣传标语、传单、资料等2分 | 查资料台账 |  |
|  | 资料台账情况（10分） | 有规范的分户普查砍伐登记表、汇总表6分；已录入电脑2分，资料归档整齐2分 | 查资料台账 |  |
| 看现场：随机抽2个村各3个柑橘类果园（80分） | 联防联控和打击违禁品情况（10分） | 每年至少开展2次联防联控，少1次扣3分；对打吊瓶或使用“甜蜜素”等违禁品的发现一例扣2分 | 看现场 |  |
|  | 宣传培训到位知晓情况 （10分） | 发放了宣传手册，参加了培训，知晓了黄龙病防控、果园安全知识10分；发现一户未到位扣2分 | 看现场 问果农 |  |
|  | 普查标识情况（10分） | 有普查员入园普查、 有普查标识，普查准确率90%以上10分；发现一户未到位扣2分 | 看现场 问果农 |  |
|  | 病树砍伐情况（30分） | 病树、失管果园100%砍除，按五步法处理到位得30分；发现一园病树未清除到位扣3分，发现一处失管果园未普查清理到位扣10分 | 看现场 问果农 |  |
|  | 果园安全情况（10分） | 沤肥池、蓄水池等有警示标志，无安全隐患，安全宣传到位10分；发现一户未到位扣5分 | 看现场 问果农 |  |
|  | 村级黄龙病防控及果园安全生产台账（10分） | 村级有黄龙病防控、果园安全台账齐全规范10分；发现一村台账不全不规范扣5分 | 查资料台账 |  |
| 总得分 |  |  |  |

核查组签字：

附件2

失管果园认定表

| 果园主 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |
| 种植地址 |  |
| 种植年份 |  | 种植品种 |  |
| 种植株数 |  | 砍除株数 |  |
| 失管情况及原因 |  |
| 村委会认定情况： 现场认定人员： (盖章) 年 月 日 |
| 乡镇核实情况： 现场认定人员： (盖 章) 年 月 日 | 县果茶发展服务中心意见： 现场认定人员： (盖 章) 年 月 日 |

备注：需将砍除前后对比照片彩色打印附件

附件3

| （乡）镇柑橘黄龙病防控工作台账情况表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 序号 | 村、组 | 具体地址 | 户主姓名 | 总体情况 | 正常管理果园排查与清理情况 | 失管（半失管）果园排查与清理情况 | 防控责任人 |
|  |  |  |  | 种植面积（亩） | 已普查面积（亩） | 普查率（%） | 普查株数（株） | 已普查出病树（株） | 病株率（%） | 砍除病树情况 | 面积（亩） | 总株数（株） | 病株数（株） | 已清理面积（亩） | 已砍除病株数（株） | 砍除率（%） |  |
|  |  |  |  | 总面积 | 其中：6年生以下幼龄树 | 已普查总面积 | 其中：6年生以下幼龄树 | 总普查率 | 其中：6年生以下幼龄树 | 总株数 | 其中：6年生以下幼龄树 | 总病株数 | 其中：6年生以下幼龄树 | 总病株率 | 其中：6年生以下幼龄树 | 已砍除病树（株） | 砍除率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

会昌县柑橘黄龙病病树存量普查摸底表

| 乡（镇） | 正常管理果园 病株数（株） | 失管（半失管）果园（株） | 发病率超过30%的果园（株） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠兰 | 7812 | 15517 | 9872 | 33201 |
| 小密 |  | 5823 | 17905 | 23728 |
| 周田 | 3770 | 15021 | 2770 | 21561 |
| 筠门岭 | 2435 | 10978 | 5330 | 18743 |
| 永隆 | 4065 | 6550 | 5510 | 16125 |
| 富城 | 643 | 12950 |  | 13593 |
| 右水 | 1751 | 8497 | 2970 | 13218 |
| 中村 | 6693 |  | 6000 | 12693 |
| 文武坝 |  | 5500 |  | 5500 |
| 站塘 | 1151 | 1557 | 1650 | 4358 |
| 西江 | 464 | 2575 | 660 | 3699 |
| 高排 | 853 | 2001 |  | 2854 |
| 晓龙 |  | 2568 |  | 2568 |
| 清溪 | 339 | 1100 |  | 1439 |
| 庄埠 |  | 1380 |  | 1380 |
| 麻州 | 709 | 350 |  | 1059 |
| 白鹅 | 430 |  |  | 430 |
| 洞头 | 6 | 400 |  | 406 |
| 庄口 |  | 126 |  | 126 |
| 合计 | 31121 | 92893 | 52667 | 176681 |